中国海诚境外财务管理操作指南

之

摩洛哥

版本号：V1.0

发布日期：2026年7月16日

目录

序言	5

版本修订记录	6

第一章  总则	7

1.1  编制目的	7

1.2  适用范围	7

1.3  编写原则	7

第二章  国别财税环境速览	8

2.1  国别基础信息	8

2.2  核心税种速览表	8

2.3  常设机构（PE）认定规则	10

2.4  外汇管理政策速览	11

2.5  公司已落地项目概览	11

第三章  国别基础概况	12

3.1  地缘、人文、法律与营商环境	12

3.1.1地理与政治	12

3.1.2经济概况	13

3.1.3法律与营商环境：	13

3.1.4 文化习俗影响	16

3.2  中资企业落地现状	17

3.2.1中资企业发展情况：	17

3.2.2 中国海诚各经营单位在摩洛哥业务开展情况：	17

3.3  通用风险提示	18

3.3.1法规与技术标准风险	18

3.3.2供应链与资源风险	18

3.3.3合规与腐败风险	18

3.3.4劳工管理风险	18

3.3.5安全与社会风险	19

第四章  国别财税与外汇监管环境	20

4.1  属地监管体系	20

4.1.1税务监管	20

4.1.2会计与审计监管	20

4.2  核心税收制度	21

4.2.1企业所得税（公司税）	21

4.2.2增值税	22

4.2.3预提税	23

4.2.4个人所得税与社保	23

4.2.5其他税种	24

4.3  外汇及资金管制政策	24

4.3.1资金汇入汇出的路径和材料要求	25

4.3.2实际操作中的要点	25

第五章  项目全周期财务管理指引	27

5.1  投标及合同谈判阶段	27

5.1.1  主体形式选择	27

5.1.2  项目前期尽调	28

5.1.3  资金管理准备	29

5.1.4  外部合作资源	30

5.1.5  具体项目案例	31

5.2 建设实施阶段	32

5.2.1会计核算管理	32

5.2.2资金管理	32

5.2.3税务管理	34

5.3收尾清算阶段	34

5.3.1核算管理	34

5.3.2税务管理	35

5.3.3资金管理	35

序言

为深度落实中国海诚境外项目财务合规管理要求，规范公司境外项目全流程财务运作，防范国别财税、外汇、资金、税务等各类经营风险，公司结合境外相应国别现行监管法规、双边税收协定及境外项目实操经验，组织编制系列《中国海诚境外财务管理操作指南》，本文为摩洛哥篇。

摩洛哥实施外汇管控，当地会计审计体系、财税政策属地特征突出，常设机构判定、企业所得税计税方式选择、增值税退税、本地用工、跨境资金汇付等规则与国内差异较大，工程业务极易出现税负测算偏差、资金长期占用、汇兑损失、主体注销流程繁琐等实操风险。本指南覆盖投标谈判、建设实施、收尾清算全项目周期，系统梳理当地营商财税监管体系，对比项目部、分公司、子公司经营模式，结合公司马拉喀什硫酸钴、纳祖尔海水淡化真实项目案例明确核算、资金、税务、档案标准化操作规范，并增设专项风险应对指引。

本指南遵循衔接公司制度、依托实操经验的编写原则，兼顾合规底线与经营效率，适用于总部及各经营单位摩洛哥相关财务管理工作。本指南所引用的法律法规、政策文件及数据，均来源于公开渠道，国别基础概况等部分非财务专业范畴的内容通过公开渠道收集资料整理，供财务人员参考。摩洛哥相关政策存在调整的可能，使用过程中请留意官方最新信息，切勿以过时信息作为决策依据。本指南是内部参考文件，非正式的法律意见或财务建议，涉及重大决策时，应结合公司实际情况及当地专业顾问的意见综合判断。

谨向本次指南编制牵头单位中国轻工业长沙工程有限公司致以诚挚鸣谢。

版本修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订单位 | 修订章节 | 修订内容摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年7月16日 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 全文 | 首次发布 |

第一章  总则

1.1  编制目的

为指导中国海诚各经营单位在摩洛哥安全、合规、高效地开展工程项目财务管理工作，在遵循公司（含保利集团、保利中轻、中国海诚，以下统称“公司”）相关制度基础上，结合摩洛哥实际财税环境和已执行项目的实操经验，特制定本指南。

1.2  适用范围

适用于中国海诚总部及下属各经营单位，在摩洛哥境内开展（或拟开展）工程项目时所涉及的财务管理活动。

1.3  编写原则

本指南编写遵循以下原则：

公司制度已明确的原则性要求，如资金收支审批权限、保函开具格式、会计核算通用原则、档案管理等，本指南不重复引用。

指南中内容均有已执行项目的经验支撑，后续各经营单位在摩洛哥执行项目后获得新信息、新案例，由总部财务资金管理中心指定单位另行更新，修订单位不限于原编写公司。

第二章  国别财税环境速览

2.1  国别基础信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 官方语言 | 阿拉伯语和柏柏尔语，通用法语 |
| 当地货币 | 摩洛哥迪拉姆（MAD） |
| 参考汇率 | 1MAD≈0.73CNY（2026年6月） |
| 时差（对北京时间） | 比中国北京慢7小时 |
| 中摩税收协定 | 2002年8月27日签署，2006年8月生效，2007年1月开始执行。 |

2.2  核心税种速览表

| 税种 | 标准税率 | 税收优惠 （如有） | 申报周期 | 申报截止日 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 应纳税所得额1亿MAD以下20%；1亿MAD以上35% | 从事工程、建筑或组装活动，或从事工业技术设备安装的外国承包商，可以选择以合同所得（不含增值税）的8%作为税基计算公司税。 | 按季度预缴，在本财政年度开始后的第3、6、9及12月结束时缴付预缴税款。每一季度预缴税款不得低于上一财政年度已缴税款的25%。 | 企业必须在财政年度账目结清后计算应缴税款，并在下一财政年度开始的3个月内完成纳税申报。 | 官方文件 |
| 增值税 | 20% | 直接进口和当地采购的装备，其增值税可以用于抵扣。 | 增值税一般在线上按月申报，但有两种例外情况，可以按季度提交申报：（1）前一年的年营业收入低于100万摩洛哥迪拉姆，包括新注册的企业；（2）非居民纳税人需要缴纳增值税的情况。 | 申报表和增值税税款应在申报期结束后的次月20日之前提交 | 官方文件 |
| 预提税 | 股息： 11.25%（2026年度）； 10%（2027年度 | 中摩税收协定对股息、利息 及特许权使用费的征税额进行了限制：如果受益所有人是中国居 民，协定限定了摩洛哥适用的税率最高为10%。 | 居民企业向非居民企业支付股息红利、利息、特许权使用费及其他费用均需代扣代缴公司税。在摩洛哥未设立常设机构的非居民企业取得的来自于摩洛哥的收入由支付人代扣代缴公司税。 | 源泉扣缴 | 官方文件 |
|  | 利息：10% |  |  |  |  |
|  | 特许权使用费：10% |  |  |  |  |
|  | 管理费：10% |  |  |  |  |
|  | 分支机构利润分配：10% |  |  |  |  |
|  | 其他收入10% |  |  |  |  |
| 公司税最低缴纳额 | 按营业额的0.25%，不低于3000MAD | 对于新成立的公司，前36个月内可以豁免 | 在第一季度预缴公司税的同时先行缴纳当年的最低缴纳额 | 3月31日前 | 官方文件 |

2.3  常设机构（PE）认定规则

| 活动类型 | PE认定门槛 | 认定后果 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程施工/安装 | 工程型常设机构是指连续超过六个月的建筑工地、建筑、装配 或安装工程以及与其有关的监督管理活动 | 非居民企业在摩洛哥设立的常设机构视同居民企业计算缴纳公司税。 | 国家税务总局《中国居民赴摩洛哥投资税收指南》 |
| 设计/技术服务 | 服务型常设机构是指缔约国一方企业通过其雇员或者雇佣的其 他人员在缔约国另一方提供劳务（包括咨询劳务），并且持续时间（为同一个项目或两个及两个以上相关联的项目）在任何十二个月中连续或累计超过六个月 | 非居民企业在摩洛哥设立的常设机构视同居民企业计算缴纳公司税。 | 国家税务总局《中国居民赴摩洛哥投资税收指南》 |
| 未构成PE时 | 工期小于6个月且不符合场所型、代理型常设机构标准 | 在摩洛哥未设立常设机构的非居民企业取得的来自于摩洛哥的 收入由支付人代扣代缴公司税。 | 国家税务总局《中国居民赴摩洛哥投资税收指南》 |

2.4  外汇管理政策速览

| 项目 | 简要情况 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 本币是否自由兑换 | 不可自由兑换 | 官方文件 |
| 可开立外币账户的种类 | 美元/欧元 | 官方文件 |
| 利润汇出是否受限 | 是 | 官方文件 |
| 跨境付款是否受限 | 是 | 官方文件 |
| 近年汇率走势及波动 | 摩洛哥实行有管理的浮动汇率制度，从1973 年以来实行盯住一篮子货币的固定汇率，其货币篮子由欧元和美元组成，权重分别为 60%和 40%，波动区间控制在上下浮动0.3%，超过波动区间马格里布银行会在外汇市场上进行干预。从 2018 年起，汇率波动区间扩大至上下浮动2.5%。总体来看，摩洛哥迪拉姆汇率比较稳定，自2018年以来，央行仅干预过两次外汇市场（2018年1月和2021年下半年）。 摩洛哥计划于2026年起逐步过渡到浮动汇率制度，目前正处于从钉住货币篮子向完全自由浮动过渡的关键改革期。从2026年起，汇率波动区间扩大至上下浮动5.0%，并计划于2027年实施通胀目标制。 | 官方文件 |

2.5  公司已落地项目概览

| 项目名称 | 承接单位 | 当地设立主体形式 | 工期 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马拉喀什硫酸钴生产项目 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 分公司 | 2023.12-2027.5 | 36,019,338.00USD |
| 纳祖尔海水淡化项目 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 分公司 | 2024.12-2026.10 | 24,932,074.72USD |

第三章  国别基础概况

3.1  地缘、人文、法律与营商环境

3.1.1地理与政治

摩洛哥地处非洲西北角，摩洛哥东部及东南部与阿尔及利亚接壤，南部为西撒哈拉，西濒浩瀚的大西洋，北临地中海，隔直布罗陀海峡与西班牙相望，扼地中海西端出入门户。摩洛哥距欧洲仅14公里，是连接欧盟、阿拉伯世界（中东）和非洲三大市场的枢纽。

摩洛哥实行君主制，国王不仅是国家元首，还是武装部队的最高统帅，拥有最高权力。摩洛哥实行多党制，各党均宣布拥护国王和伊斯兰教，在大政方针上与国王保持一致。目前，摩政局总体保持稳定，但摩区域发展不均衡、失业率较高，游行、罢工等事件仍有发生。

2002年8月，中摩双方签署《避免双重征税协定》，2006年8月开始生效。

2016年5月，中国与摩洛哥两国中央银行签署货币互换协议，互换规模为100亿元人民币/150亿迪拉姆，有效期3年，至今未实际执行。

2016年5月，摩洛哥宣布，自6月1日起对所有中国公民实施旅游免签。

2017年11月，外交部长王毅在北京同摩洛哥外交与国际合作大臣布里达共同签署《中华人民共和国政府与摩洛哥王国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的谅解备忘录》，摩洛哥成为首个签署该文件的马格里布国家。

2022年1月5日，中国国家发展改革委副主任宁吉喆与摩洛哥外交大臣布里达分别代表中摩两国政府签署《中华人民共和国政府与摩洛哥王国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》。摩洛哥成为北非地区首个与中国签署共建“一带一路”合作规划的国家。

2024年，中摩双边贸易总额为90.4亿美元，同比增长21.5%。其中中国出口额为77.4亿美元，同比增长20%，进口额为13亿美元，同比增长32.7%。

3.1.2经济概况

（1）经济体量：

摩洛哥是以第三产业经济为主、中等收入水平的发展中国家，是非洲第五大、北非第三大经济体。根据国际货币基金组织（IMF）2026年4月发布的预测，摩洛哥2026年名义国内生产总值（GDP）预计约为1943.3亿美元，人均GDP约5110美元，经济增长率预计为4.9%

（2）主要产业：

摩洛哥经济以汽车制造、磷酸盐开采、纺织业、农业和旅游业为支柱。其中，汽车业已成为该国第一大出口创汇产业，定位为欧洲的制造中心。此外，航空、新能源（太阳能）和数字经济也是其重点发展的新兴领域。

（3）中资企业数量和主要聚集领域：

2024年，摩洛哥向中国出口的主要商品是电机及零件、铜制品、矿产品、非针织或非钩编服装等。摩洛哥自中国进口的前五大商品是机械设备及零件、电气电机设备、车辆及零部件、塑料制品、钢铁制品、纺织原料等。

据中国商务部统计，2024年中国企业在摩洛哥新签合同额14.2亿美元，完成营业额3.97亿美元，年末在摩洛哥劳务人员380人。根据2025年3月驻摩洛哥王国大使馆经济商务处发布的摩洛哥中资企业协会会员名录，中资企业共有65家，主要涉及制造业、服务业、基建、能源等领域。

3.1.3法律与营商环境：

（1）摩洛哥法律体系：

摩洛哥的法律体系深受法国民法传统影响，同时融合了伊斯兰教法（Sharia）与犹太传统元素。宪法是最高法律渊源，其次是皇家法令（Dahir）、议会通过的法律及行政法规。2011年宪法改革扩大了议会与政府职权，并设立了独立的宪法法院，负责审查法律的合宪性（但无权审查皇室立法）。核心法典包括1956年《民法典》、1996年《商法典》、《劳动法典》及《投资宪章》等。实行大陆法系的成文法审判模式，同时设有世俗法院与宗教法院并行的双轨制。法院层级包括初审法院、上诉法院、最高法院及行政法院、商事法院等专门法庭。政府致力于提升商业法规的透明度和效率，设立了“一站式”投资服务窗口，但法律诉讼程序通常使用阿拉伯语，周期较长。

（2）外资准入限制：

摩洛哥对外资整体持开放态度，实行国民待遇原则，但在少数关键领域设有明确的准入限制。

禁止进入的行业：

a磷酸盐开采：磷酸盐是摩洛哥的战略命脉资源，该行业完全由国家垄断，禁止外资进入。

b国防军工：武器、弹药及危害国家安全的相关产业。

限制进入的行业（设有股比或经营门槛）：

a航空与海事：外资在航空、海洋渔业及海运公司的持股比例不得超过49%。

b农业与林业：外国投资者不能购买农业或林业土地，只能通过长期租赁（最长期限40年且可续租）的方式获取使用权。

c金融业：设立银行有较高的最低资本金要求（如吸纳公众存款的机构需2亿迪拉姆），且资本金须以本地货币持有。

d文化产业：电影拍摄公司必须雇佣一定比例的本地持证人员（如外国剧组25%的专业岗位须由本地人员担任）。

（3）投资审批与外汇管理：

审批机构：普通项目由摩洛哥投资发展署（AMDIE）审核；金融、能源等限制类行业需联合行业主管部门复审。

外汇管制：摩洛哥实行外汇管制。外资股本必须以外币形式（如美元、欧元）从境外注入，并在摩洛哥银行生成外汇入账证明，否则当地实体将无法向境外母公司汇回利润或股息。

（4）中资企业普遍反映的营商环境优劣:

优势与机遇:

a 政策与地理红利：摩洛哥政局长期稳定，且与欧盟、美国、土耳其等主要市场签有自贸协定。中资企业可借此规避贸易壁垒（如针对欧美的配额限制），辐射欧美市场。

b投资补贴丰厚：根据2022年新版《投资宪章》，符合条件的企业（投资额≥5000万迪拉姆或创造≥150个岗位）可享受多项补贴，最高可达总投资额的30%。对于创造就业、环保、男女平等等项目还有额外加分。

c 重点区域税收优惠：在“工业加速区”（如丹吉尔汽车城）内设厂的企业，通常可享受前5年免缴公司税（企业所得税），后续按20% 征收的优惠，且免缴进口关税和增值税。

劣势与挑战:

a 行政效率与隐性成本：虽然设立了“一站式”窗口，但审批流程依然冗长。例如申请政府补贴（如哈桑二世基金）、办理工作许可和居留证（需每年更新，周期长、材料繁琐）耗费大量时间成本。

b劳工与工会问题：用工成本高：摩洛哥法定最低月薪约285美元，但中层管理人员薪资较高，且社保及个税负担重。

c 解雇难：当地工会势力较强，劳动法保护倾向员工，解雇成本高。中资企业通常优先雇佣当地员工（项目本地化率要求不低于70%），但这导致中方技术人员派驻困难。

d 语言障碍：虽然法语通用，但法律诉讼及部分行政文件使用阿拉伯语，沟通障碍增加合规风险。

e 配套与市场局限：

供应链薄弱：摩洛哥本地制造业配套不足，原材料、辅料及部分零部件依赖进口，拉高了采购和物流成本。

本地市场有限：人口约3780万，内需规模有限，企业往往定位为“出口加工基地”。

f 合规风险：摩洛哥法律体系完备，执法严格，且广泛采用欧洲标准（中国标准通常不被直接认可）。企业需特别注意环保、税务及反商业贿赂方面的合规审查。

3.1.4 文化习俗影响

伊斯兰教是摩洛哥国教，99.8%的居民信奉伊斯兰教，主要为逊尼派；少数人口信奉基督教和犹太教。

摩洛哥节假日较多，法定节日和庆典分为世俗节日和宗教节日两类。主要节日为国庆节（登基日）和独立日。世俗节日和庆典日按公历计算，各放假1天。宗教节日的具体时间按伊斯兰历计算，每年日期不确定。开斋节、宰牲节、穆罕默德诞辰各放假3天，回历新年放假1天。开斋节和宰牲节日期由宗教基金和伊斯兰事务部在前月末视月亮的盈亏等条件确定后，通过公共媒介宣布。摩洛哥各个节日如果适逢与公历假日重叠，不再累加。周六、周日为公休日。

摩洛哥主要节假日一览表：

| 节日名称 | 日期 |
| --- | --- |
| 元旦 | 1月1日 |
| 独立宣言发表日 | 1月11日 |
| 五一劳动节 | 5月1日 |
| 开斋节 | 随伊历变化 |
| 国庆节(登基日) | 7月30日 |
| 宰牲节 | 随伊历变化 |
| 收复西撒纪念日 | 8月14日 |
| 国王和人民革命日 | 8月20日 |
| 青年节(国王诞辰) | 8月21日 |
| 伊斯兰新年 | 随伊历变化 |
| 绿色进军日 | 11月6日 |
| 穆罕默德先知诞辰 | 随伊历变化 |
| 独立日 | 11月18日 |

3.2  中资企业落地现状

3.2.1中资企业发展情况：

中国企业在摩洛哥主要聚集在卡萨布兰卡（Casablanca）、丹吉尔（Tangier）和盖尼特拉（Kenitra）三大城市。中信戴卡、南京协众、南京奥特佳、重庆瑞格和中国航空汽车工业控股有限公司控股的耐世特等5家中国汽车零部件制造商在盖尼特拉保税区投资设厂，均于2019年内正式投产，目前运营良好。青岛森麒麟入驻丹吉尔科技园，2025年正式投产。另有国轩高科、贝特瑞、中伟在摩投资设厂生产新能源电池材料，江苏中天科技在丹吉尔汽车城投资设立光缆工厂。

摩洛哥最主要的一条高铁线路——丹卡高铁线，土建工程部分由中国中铁负责，电建参建；另一条摩洛哥重要的高铁线路——盖尼特拉至马拉喀什高铁，总投资87亿美元，也有中国企业的参与：中铁建4局、中铁20局、山东高速集团、中能建葛洲坝集团、中海外集团分别中标五个标段，中标金额共13亿美元。

丹吉尔地中海港（Tanger Med）、丹吉尔科技城（Tanger Tech）也都是由中国企业参与建设。尤其是丹吉尔科技城，是中摩两国重大产能合作项目，项目总投资约15亿欧元，被称作“摩洛哥小上海”。

3.2.2 中国海诚各经营单位在摩洛哥业务开展情况：

2023年11月，中国海诚下属子公司中国轻工业长沙工程有限公司（简称中国海诚长沙公司）与摩洛哥摩洛哥马拉锦矿业集团（Managem Group）旗下摩洛哥盖马萨绿色冶金公司旗下摩洛哥盖玛萨绿色冶金公司（Guemassa Green Metallurgy）和REMINEX公司，签约马拉喀什电池级硫酸钴生产项目战略合作协议。该项目位于马拉喀什（Marrakech）盖玛萨工业园区（Guemassa），设计年产能5850吨电池级硫酸钴，预计将于2025年投产。该项目覆盖“冶炼浸出—净化除杂—萃取分离—蒸发结晶”全流程工艺设计，同步提供全套设备采购安装、调试及开车服务。依托当地高砷钴矿资源，项目建成后将成为摩洛哥乃至非洲单体规模最大的电池级硫酸钴生产工厂。

2024年10月，中国海诚长沙公司与摩洛哥Nador West Med公司签署摩洛哥纳祖尔海水淡化项目总承包合同。摩洛哥纳祖尔海水淡化项目采用一种基于反渗透技术，利用海水脱盐方式生产淡水。该技术利用高压泵将海水压入反渗透膜中，通过膜的微孔过滤，将盐分和杂质分离，最终得到淡水，能快速、稳定满足当地居民饮用水和工业供水需求，实现水资源利用的开源增量。

3.3  通用风险提示

3.3.1法规与技术标准风险

摩洛哥法律体系采用法语区大陆法，工程、劳工、税务法规与欧盟 / 法国高度趋同，合规成本高；在施工规范、建材与设备标准方面普遍采用欧盟（EN）或法国（NF）标准，有别于中国国标，设计与施工返工风险高；许可、环评、消防与安全审查流程长、文件繁、自由裁量大。

3.3.2供应链与资源风险

摩洛哥工业基础弱，钢材、水泥、机电设备等依赖进口，价格波动大、交货周期长；港口清关慢、内陆运输效率低，物流成本占比高；核心建材（如水泥）寡头垄断，价格受操控，成本可控性差。

3.3.3合规与腐败风险

摩洛哥法律健全，但个别腐败和利益输送等情况也不时发生。审批、许可、验收等环节存在可能被索取贿赂、权力寻租问题，合规与廉政风险高。法规与政策执行弹性大、透明度低，合规不确定性高。一些利益集团关系盘根错节，透明度低，有时项目推荐的供应商暗藏利益关系，企业需做好防范与应对。此外，一些中介机构、咨询机构和法律顾问公司专业素养低，有欺骗客户的情况。

3.3.4劳工管理风险

项目普遍要求本地员工比例不低于70%，且雇佣外籍员工需申请复杂的工作许可和居。中资企业人员在获得就业许可和工作签证后到摩洛哥，6个月以内的可申办签证延期，但申办周期长、费用高。如果工作期限超过6个月，须办理居住证。需要注意的是，2016年6月摩洛哥开始对中国公民入境免签证，居留期为90天，不得在摩洛哥工作。如果在摩洛哥工作，需要提前办理就业许可。可持经就业部门签字同意的“外国人就业合同”“无犯罪记录证明”等材料，向摩洛哥警察总局或地方警察局申办居住证。承包工程企业业主有义务协助承包工程企业人员办理居住证。如系新办居住证，须申请人本国国内开具“无犯罪记录证明”，并进行公证与认证。如系申请居住证延期，须向摩洛哥司法部申请开具“无犯罪记录证明”。当地政府给予在摩洛哥中国人长期居留的期限一般仅为一年，需每年更新。当地工会影响力大，企业解雇当地员工成本较高。法定每周工作44小时，且节假日较多，对工程进度控制构成挑战。

3.3.5安全与社会风险

摩洛哥在西撒哈拉地区存在领土争议，该区域地位未决，涉及项目可能面临法律和政治复杂性；因西撒哈拉领土争端，摩洛哥与阿尔及利亚关系持续紧张；摩洛哥社会总体稳定，但仍面临国际恐怖主义滋扰风险，大型工程项目需将安保措施纳入规划；因区域发展不均、贫富差距、失业率较高等问题，游行、罢工事件仍有发生，可能引发局部社会动荡或对中资项目的负面情绪。

第四章  国别财税与外汇监管环境

4.1  属地监管体系

4.1.1税务监管

摩洛哥实行全国统一的税收制度，由国家税务总局统一管理。国家税由税务机关直接负责，征收的主要税种包括公司税、个人所得税、增值税、资本税和印花税等；地方税属于地方政府负责，由税务机关代为监管，征收的主要税种包括居住税和经营租赁税等。外商投资企业及分支机构在摩洛哥开展经营活动，需完成以下税务登记程序：首先，向摩洛哥工业、贸易、绿色和数字经济部下属的工商产权局（OMPIC）申请工商注册号及ICE企业码（Identifiant Commun de l‘Entreprise），外国企业在区域投资中心（CRI）完成注册后获得ICE、IF、RC等编号，注册流程平均约3至6周。关于常设机构认定，根据中摩税收协定，中国公司未在摩洛哥注册分支机构、工程持续时间不超过6个月且不满足其他常设机构条件时，通常不构成常设机构；在摩洛哥持续时间超过6个月的非注册管理机构（项目管理部、办公室等）及当地注册的分公司均构成常设机构，需进行税务登记；在当地注册的子公司则为摩洛哥居民企业，按居民企业纳税。

4.1.2会计与审计监管

摩洛哥的会计体系主要基于法国商法模式的会计总方案（CGNC）。从2026年起，摩洛哥第17-24号法律草案将强制要求公共利益实体（含上市公司、银行及大型金融机构）按照国际财务报告准则（IFRS）编制合并财务报告，中小企业可选择继续适用CGNC或部分采用IFRS for SMEs。法定审计方面，股份有限公司（SA）、上市公司、银行以及年营业额超过一定门槛的有限责任公司（SARL）必须进行法定审计，由持牌特许会计师或法定审计师出具审计意见。企业须在财年结束后3个月内编制完成财务报表（资产负债表、利润表和相关信息表），并在股东批准会召开后30日内向商业法院备案。近年来，摩洛哥逐步加强对在摩外商投资企业、自贸区企业和出口型制造商的审计要求。

4.2  核心税收制度

4.2.1企业所得税（公司税）

摩洛哥公司税采用属人兼属地税制，法定注册地位于摩洛哥的企业为居民企业（需就全球所得纳税），法定注册地位于摩洛哥以外的企业为非居民企业（仅就来源于摩洛哥的所得纳税），实际管理机构所在地不影响判定。构成常设机构的分公司或子公司按净利润计算公司税，允许扣除与经营活动相关的合理成本费用（人工、材料、折旧、管理费及与非居民企业相关的日常费用，需提供证明）。从事工程、建筑或组装活动的外国承包商，可选择以合同所得（不含增值税）的8%作为税基计算公司税，当项目预计净利润率低于8%时可选择普通计税方式，高于8%时可选择包税方式。2022-2026年税率改革路径如下：

| 应纳税所得额所属区间 (摩洛哥迪拉姆) | 2022年度税率 (%) | 2023年度税率 (%) | 2024年度税率 (%) | 2025年度税率 (%) | 2026年度税率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300,000及以下 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
| 300,001—1,000,000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1,000,001—100,000,000 | 31 | 28.25 | 25.5 | 22.75 | 20 |
| 100,000,000以上 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

与经营活动直接相关的成本费用可据实扣除；不符合税法规定或与经营活动无关的支出不得扣除。分公司和子公司还需缴纳0.25%的最低缴纳额（CM，按年营业额计），且不得低于3000摩洛哥迪拉姆，新设立企业前36个月免征。

| 对比维度 | 不构成常设机构（Non-PE） | 构成常设机构 （PE/分公司） | 子公司 （SARL/SA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心判定标准 | 工程持续时间<6个月，且不满足其他PE条件 | 工程持续时间≥6个月，或注册分公司 | 在摩洛哥注册成立的独立法人 |
| 纳税身份认定 | 被视为在摩洛哥没有应税存在 | 摩洛哥非居民企业，被视为在摩洛哥有应税存在，需进行税务登记 | 摩洛哥居民企业，需进行税务登记 |
| 核心纳税模式 | 预提税（业主代扣代缴） | 公司税（IS）+ 年度汇算清缴 | 公司税（IS）+ 年度汇算清缴 |
| 公司税税率 | 不适用，预提税10% | 20%（利润<1亿MAD）/ 35%（利润≥1亿MAD） | 20%（利润<1亿MAD）/ 35%（利润≥1亿MAD） |
| 税基 | 毛收入：合同额或支付金额的全额，不得扣除成本费用 | 净利润：总收入 - 可扣除成本费用（人工、材料、折旧、管理费等） | 净利润：总收入 - 可扣除成本费用（人工、材料、折旧、管理费等） |
| 亏损处理 | 不适用（无企业所得税申报） | 亏损可向以后年度结转4年（折旧部分可无限期结转） | 亏损可向以后年度结转4年（折旧部分可无限期结转） |
| 申报要求 | 无需年度申报，仅需确保业主正确扣缴预提税 | 财务年度结束后3个月内提交年度申报表 | 财务年度结束后3个月内提交年度申报表 |
| 最低缴纳额（CM） | 不适用 | 需缴纳0.25% 的最低缴纳额（按年营业额计算，不低于3000MAD，前36个月免征） | 需缴纳0.25% 的最低缴纳额（按年营业额计算，不低于3000MAD，前36个月免征） |

4.2.2增值税

摩洛哥境内所有工业、贸易、手工业、自由职业活动及进口货物均需缴纳增值税，正常税率为20%，降低税率有7%、10%、14%三档（适用于特定商品和服务）。直接进口和当地采购的装备，其增值税可用于抵扣。增值税发票无需使用税控机开具，发票上应载明开票日期、连续编号、开票方名称和地址、税务识别信息、购货方或接受服务方名称、交易内容、数量或工作量、单价、不含税金额、适用增值税税率、增值税金额及含税总金额。实操提示：位于“产业加速区”的项目可享受增值税免税优惠，但此项优惠通常直接授予业主（投资者），并非自动延伸至承包商。承包商须向业主开具不含增值税的发票，但向分包商采购时仍需支付含税价格，然后向税务机关申请退税，需在预算中单独列示“增值税垫付资金占用成本”（建议按3-6个月退税周期测算资金成本）。

4.2.3预提税

向非居民企业支付股息、利息、特许权使用费及其他费用均需代扣代缴公司税。2026年向非居民支付的股息过渡期税率为11.25%（2027年起降至10%）；利息预提税率为10%；特许权使用费率为10%；管理费预提税率为10%（2025—2026年为过渡期）。根据中摩税收协定第十条、第十一条、第十二条的规定，中国居民企业在摩洛哥设立常设机构取得的股息、利息及特许权使用费所得并入其常设机构的营业利润在摩洛哥征税，适用协定的营业利润条款；没有设立常设机构的来源于摩洛哥的投资所得在摩洛哥征收预提公司税。同时，协定还规定了来源地管辖权原则，并据此对股息、利息及特许权使用费的征税额进行了限制：如果受益所有人是中国居民，协定限定了摩洛哥适用的税率最高为10%。代扣代缴流程中，业主在向承包商支付款项时直接代扣预提税并向税务机关申报缴纳，承包商应确保业主提供完税证明，合同中应明确代扣代缴义务及完税证明提供时限。

4.2.4个人所得税与社保

摩洛哥个人所得税居民纳税人判定标准为：习惯性居住在摩洛哥的个人；主要收入来源于摩洛哥的个人；任意365天内在摩洛哥连续或累计停留超过183天的个人。外派员工停留超过183天即构成税收居民，需就全球所得在摩洛哥申报个人所得税；停留不超过183天且雇主非摩洛哥居民企业时，根据中摩税收协定可仅在原籍国纳税。非居民纳税人仅就来源于摩洛哥的所得纳税。雇用当地员工或符合当地纳税条件的外派人员，需按国家社会保障基金（CNSS）体系缴纳社保。2026年CNSS缴费率为雇主21.09%、雇员6.74%，合计27.83%，存在工资封顶（2026年封顶线约6,000 MAD/月），雇主负责代扣雇员部分并统一申报。雇佣当地员工时也可通过劳务公司签约以规避劳动法律风险。工资发放需通过当地银行系统完成，并按规定代扣代缴个人所得税及社保费用。

4.2.5其他税种

关税及进口环节税：项目设备和材料进入摩洛哥时，通常涉及关税、进口增值税及进口附加税，从价征收。针对投资推广及扩大所需进口的设备物料、工具及其配件，进口关税为2.5%或10%；摩洛哥海关关税分为多个档次（0%、2.5%、7.5%、12.5%、17.5%、25%、30%、35%、40%、45%等），具体税率根据产品类别和原产地（是否享受自贸协定优惠）而异。企业应关注能否申请关税豁免，国际金融机构贷款项目或位于产业加速区的项目可享受一定豁免。

印花税：在摩洛哥所有应缴纳注册税的合同、协议及文件，均须缴纳印花税。定额征收按每页20 MAD计征；不记名汇票、本票及其他汇票按票面金额千分之一计征；已缴或未缴股份按股份金额百分之一计征。货物运输和注册登记文件也征收印花税，征税率因活动类别而不同。

4.3  外汇及资金管制政策

摩洛哥属于外汇管制国家，货币为摩洛哥迪拉姆（MAD），不可自由兑换。摩洛哥央行（马格里布银行）实行有管理的浮动汇率制度，其货币篮子由欧元和美元组成，权重分别为60%和40%，波动区间控制在±5%以内，超过波动区间央行会在外汇市场上进行干预。总体来看，摩洛哥迪拉姆汇率比较稳定，自2018年以来央行仅干预过两次外汇市场（2018年1月和2021年下半年）。摩洛哥计划从钉住货币篮子逐步过渡到浮动汇率制度，2026年为改革“测试年”，未来货币汇率波动会温和扩大。

4.3.1资金汇入汇出的路径和材料要求

摩洛哥居民（含法人及个人）不能开设个人外汇账户，也不能持有外汇现金，货物或服务出口所得外汇需出售给中央银行。外国企业或个人可建立外汇账户或可兑换迪拉姆账户，但外汇入账后即自动兑换成迪拉姆，提取外汇时需向银行购买。资金汇出条件：外国企业或个人在摩洛哥投资取得的收益及分红、利息等收入，在依法缴纳税款后可自由汇出，但需向外管局提出申请，提供合法的收入来源、完税证明以及外管局要求的其他材料。资本汇出限制：外国投资者在摩洛哥的投资至少需要保留两年才能将资本汇回本国；居民外国投资者在摩洛哥持有投资超过10年的，每年可汇出最高200万MAD（约合18.5万欧元）的投资收益，即便无法提供外汇出资的原始证明。

4.3.2实际操作中的要点

在投标及合同谈判阶段，应优先争取以美元或欧元等国际货币计价和结算。从中国海诚长沙公司实际项目执行情况来看，在摩洛哥承揽的项目业主均为摩洛哥居民企业，合同款项支付中部分电汇、部分信用证，电汇部分以美元支付，且可以直接从业主账户支付到我方在中国国内开立的美元账户，实现了较好规避汇兑风险的收汇安排。各经营单位应优先争取以美元计价，或实现收入币种与主要支出币种匹配。

项目现场现金及备用金的管理：项目人员可以申请从摩洛哥项目分支机构银行账户中提取现金作为项目的备用金，现金提取应当在BIP报账系统中发起申请，备用的管理需符合公司备用金管理相关制度要求。同时应当依据项目分支机构整体资金情况判断是否提取现金作为备用金。中国海诚长沙公司在当地未提取现金，而是通过项目经理在国内申请人民币备用金后，在摩洛哥当地兑换成迪拉姆后作日常开支。

利润汇回的完整流程和时间周期：（1）利润汇回前，确保分公司或子公司完成年度账务处理和税务汇算清缴，取得完税证明，准备利润分配决议、财务报表及审计报告等基础文件；（2）向摩洛哥外管局提交资金汇出申请，提供合法的收入来源证明（合同、发票、银行回单等）、完税证明（企业所得税、预提税等）、公司章程及董事会决议等文件；（3）获批后向开户银行发起购汇和跨境汇款指令，银行审核后执行汇款，通常T+2至T+5个工作日到账；（4）税后利润汇出税处理：分公司利润汇出需缴纳10%的汇出税（根据中摩税收协定可降至5%），子公司股息汇出需缴纳11.25%（2026年）/10%（2027年起）的预提税。涉及利润汇回、大额购汇安排的，应在操作前与合作银行及当地顾问确认外汇路径和单证要求，避免因合规手续不完整影响资金收付。

第五章  项目全周期财务管理指引

5.1  投标及合同谈判阶段

5.1.1  主体形式选择

对比三种形式在摩洛哥的差异：

| 对比项 | 项目部 | 分公司 | 子公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律地位 | 无独立法律人格，仅是母公司在项目现场的派出机构 | 无独立法律人格，是母公司的延伸，但需在摩洛哥注册 | 独立的法律实体，具有完全法人资格 |
| 注册审批时间 | 无注册流程，税务登记约1-2周 | 约2-4周 | 约3-6周（SARL），更长（SA） |
| 注册资本 | 无 | 无 | SARL：不低于10万迪拉姆；SA：不低于30万迪拉姆 |
| 企业所得税 | 不构成常设机构时：业主代扣代缴10%预提税；构成常设机构时：按净利润缴20%-35%公司税 | 按净利润缴纳公司税，税率20%-35%，另需缴0.25%最低缴纳额（CM），新企业前36个月免征 | 按净利润缴纳公司税，税率20%-35%，另需缴0.25%最低缴纳额（CM），新企业前36个月免征 |
| 增值税 | 提供服务时需代收代缴，标准税率20% | 需注册VAT号，按月申报缴纳 | 需注册VAT号，按月申报缴纳 |
| 利润汇出 | 构成常设机构时需缴10%预提税，适用税收协定优惠。 | 利润汇出需缴10%预提税，适用税收协定优惠。 | 利润汇出需缴10%预提税，适用税收协定优惠。 |

摩洛哥项目可选项目部、分公司、子公司三类经营主体，三者法律地位、注册周期、计税规则差异明显；但分公司与子公司会计核算均遵循当地CGNC准则、需年度审计，清算均要财税清缴并走外汇审批，财务实操层面区别不大。

注：SARL （有限责任公司）、SA （股份有限公司）

主体形式选择建议：

| 项目特征 | 推荐模式 | 核心理由 |
| --- | --- | --- |
| 工期<6个月，利润率>10%，或项目仅包括境外设计、设备供货等离岸交付内容 | 争取不构成常设机构，项目管理部模式 | 10%预提税成本可接受，合规简单 |
| 工期>6个月，利润率<10% | 分公司+包税制 | 有效税率低于标准计税 |
| 工期>6个月，利润率>10%，或同时承揽多个项目 | 分公司（标准计税） | 成本扣除后实际税负可能低于包税制 |
| 长期经营，需独立法人 | 子公司（SARL） | 有限责任保护，可享自贸区优惠 |

具体设立主体的选择需结合当地最新要求及项目实际需求，与总部相关部门协同会审。

5.1.2  项目前期尽调

（1）业主资信调查：业主调查应重点关注股权结构、付款能力和履约记录。根据中国海诚长沙公司实际项目经验，马拉喀什项目业主马拉锦矿业集团为卡萨布兰卡证券交易所上市公司，控股股东Al Mada是摩洛哥皇室的直接投资工具，具有国家信用背书；纳祖尔海水淡化项目业主Nador West Med公司为摩洛哥政府全资控股国有企业，项目已获欧洲复兴开发银行、非洲开发银行等稳定融资支持。对于政府类和公共机构项目，需重点核查预算批复、资金来源和历史付款记录；对民营项目，则需核查股东背景、授信落实、融资闭合情况和担保安排。

（2）当地营商环境摸底：驻摩洛哥中资企业协会是中国企业了解当地情况、获取合作资源的重要渠道，中国海诚长沙公司财务人员曾通过协会获取多家事务所的服务评价；中国驻摩洛哥大使馆经济商务处可提供最新的中资企业名录、行业报告和投资环境分析（根据其2025年3月发布的会员名录，中资企业在摩共65家）；合作银行方面，BMCE Bank of Africa在上海设有分行，可在国内完成初步对接，自2018年起持续服务中资企业；中信保可为企业提供业主及所在国别的信用风险评估，且已与摩洛哥非洲银行集团签署战略伙伴关系谅解备忘录，为中国企业进入摩洛哥市场提供融资和担保解决方案。

（3）可靠信息查证渠道：中信保、驻摩洛哥中资企业协会、摩洛哥当地中资银行代表处（中国银行卡萨布兰卡代表处、中国进出口银行拉巴特代表处）、中国驻摩洛哥大使馆经济商务处、当地税务代理机构等均为可靠渠道，建议在投标前对多个渠道的信息进行交叉验证。

5.1.3  资金管理准备

（1）银行开户规划：摩洛哥主要银行中，阿提扎利瓦法银行（Attijariwafa Bank）是最大的商业银行，占据约四分之一市场份额，国际结算能力强，可开具各类保函，部分网点有中文服务，2022年在北京设立了代表处；摩洛哥非洲银行（Bank of Africa，BMCE）是第三大商业银行，在31个国家设有分支机构，2018年在上海正式设立分行，配备中英双语团队，与中信保已建立战略合作关系。中资银行方面，中国银行在卡萨布兰卡设有代表处，中国进出口银行在拉巴特设有代表处，国家开发银行设有工作组，但目前中资银行代表处暂不叙做业务，仅提供业务转介、项目推荐等服务。在目前中资银行无实体分支机构的情况下，首选摩洛哥非洲银行（可在国内完成初步对接、沟通无障碍、与中信保合作），其次可选阿提扎利瓦法银行。

（2）开户相关要求：开户通常需2-4周，一般材料包括公司章程、商业登记证明、税号证书、法人代表护照及居留证明、注册地址证明、董事会开户决议等。摩洛哥头部银行支持开通网银，须设置一级复核、二级复核两道以上权限，网银付款复核通过只能当地运营商（如ORANGE）号码收取短信验证码，如需在国内接收短信，要将当地运营商号码SIM卡带回国内安装使用。当地银行支持开通网银直连（MT940）功能，便于总部实时监控账户资金。银行预留印鉴可设置两名签字人，任何与该账户有关事项需同时得到两人确认后方可生效。

（3）资本汇入相关要求：ODI备案在国内完成后，资金汇入摩洛哥需注意：外国投资者须以外币形式作为公司股本出资（如需注册当地法人实体），摩洛哥银行会生成Formule 2文件用于证明资金来源。在摩洛哥开展经营活动的外国企业分支机构，法律明确规定必须拥有摩洛哥本地银行账户。摩洛哥实行外汇管制，摩洛哥居民不能持有外汇现金，但外国企业可建立外汇账户或可兑换迪拉姆账户。资本金最低要求：设立股份有限公司（SA）最低注册资本为30万迪拉姆（股东不少于5人），设立有限责任公司（SARL）最低注册资本为10万迪拉姆。设立子公司需实缴注册资本，通过国际银行转账完成，并取得银行出具的资金到位证明。

- 5.1.4  外部合作资源

税务代理/会计师事务所：

中国海诚长沙公司在摩洛哥项目的实践经验表明，选择具备中资企业服务经验、沟通顺畅的代理机构至关重要。我方最初选择的天职会计师事务所当地分所，其会计人员和业务维护人员均非华人，不会汉语，沟通需通过翻译“中转”，效率低。其后，我方财务人员通过中资企业协会了解到一家当地事务所（耀华咨询-经营人员为华人同胞），实地向其他中资企业咨询确认后，签订了代理记账和代理报税服务合同。更换后，业务维护人员为华人，可用汉语顺畅交流，沟通效率显著提升。选择标准建议：（1）有中资企业服务经验且口碑良好；（2）具备中文或英语沟通能力（中文优先）；（3）建议实地拜访核实，通过中资企业协会了解真实评价；（4）对于重大财税判断，应要求事务所出具书面意见并归档备查。其他可选机构类型包括国际会计师事务所摩洛哥分所（如PwC等）和中资背景财税咨询顾问机构。

已合作事务所：

耀华咨询:为很多中资企业提供注册以及代理记账业务，价格比大型事务所低，并且包含的服务范围较广；华人经营，沟通比较方便；实际业务由雇佣的本地员工完成，专业性稍差。

天职国际：服务比较专业，英文沟通能力强，但任何超出合同范围的工作内容都要额外付费，难以提供全面的服务。

致同：有中资企业服务经验，是资历较深的一家事务所，英语沟通能力强，总体服务较为专业。

- 5.1.5  具体项目案例

马拉喀什电池级硫酸钴项目（2023年签署）：该项目为EPC总承包项目，合同包含设计、设备供货、安装调试及开车服务。在投标阶段特别关注了以下要点：（1）业主背景尽调——业主马拉锦矿业集团为卡萨布兰卡证券交易所上市公司，控股股东Al Mada为皇室直接投资工具，代表国家战略利益，付款能力和履约意愿较强，但决策流程较长，对合作伙伴技术实力和资质要求较高；（2）税收筹划——项目业主持有增值税免税文件，中国海诚长沙公司向业主开具不含增值税发票，但增值税豁免仅授予业主，承包商向分包商采购时仍需支付含税价格，然后向税务机关申请退税，因此在预算中预留了增值税垫付资金占用成本；（3）合同条款——合同款项支付中部分电汇、部分信用证，电汇部分以美元支付，可直接从业主账户支付到中国海诚长沙公司国内美元账户，有效规避了汇率风险。

纳祖尔海水淡化项目（2024年签署）：项目位于纳祖尔西地中海港产业加速区，享受国外进口货物、服务免征增值税优惠。业主Nador West Med公司为摩洛哥政府全资控股国有企业，项目已获欧洲复兴开发银行、非洲开发银行等稳定融资支持。项目采用反渗透技术，属于摩洛哥政府优先支持的基础设施建设领域。从财务角度看，政府类项目资金链断裂风险较低，但计量确认和付款节奏可能偏慢。

代理机构选择经验：中国海诚长沙公司更换代理机构的实践表明，通过中资企业协会获取信息并实地向其他中资企业核实，是选择可靠财税代理机构的有效方法。选择有华人运营人员的事务所可显著提升沟通效率。

合同签订模式风险：若材料设备供货与建安工程签署在同一合同内，即使合同中明确了各部分的单独价值，整个合同金额仍将作为增值税和公司税的征税范围。若材料设备与建安工程分别签订独立合同，则可仅对建安工程合同单独征收增值税和公司税。因此，在合同谈判阶段应尽可能将供货合同与建安工程合同分开签署，以降低整体税负。

5.2 建设实施阶段

5.2.1会计核算管理

（1）境外账务：摩洛哥的会计体系主要基于法国商法模式的会计总方案（CGNC）。从2026年起，第17-24号法律草案将强制要求公共利益实体（上市公司、银行及大型金融机构）按照IFRS编制合并财务报告，中小企业可选择继续适用CGNC或部分采用IFRS for SMEs。外账与国内会计核算的主要差异在于：摩洛哥以CGNC为基础，会计科目设置有所不同；对固定资产折旧方法、存货计价方法等具体原则存在差异；须满足摩洛哥法定财务报表的编制要求。与代理机构的协作模式为：应按月向当地事务所提交合同、发票、银行流水、费用凭证等资料，对事务所出具的账务处理、税务申报结果、年度报表及税务风险提示，项目财务应进行复核；涉及重大税务判断时，应要求事务所出具书面意见并归档备查。对外报送的法定要求：企业须在财年结束后3个月内编制完成财务报表。

（2）境内账务：内账应按照公司统一的会计准则设置账套，遵循母公司财务管理制度。与母公司的往来和合同业务需单独核算，清晰反映境内与境外之间的资金划转、费用归集和合同结算关系。

（3）档案管理：根据摩洛哥《会计义务法》第22条，会计文件和证明单据须保存至少10年，未能保存可能导致丧失特定税收抵扣和增值税抵扣资格。项目现场的财务档案（发票、付款凭证、完税凭证等）应在项目结束后按要求整理归档，带回国内存放。由于境外分支机构仅为报账单位，应将重要财务档案及时移交国内母公司归档保存。

5.2.2资金管理

摩洛哥项目常见保函类型及关键条款要求：

| 保函类型 | 通常比例 | 有效期 | 关注要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款保函 | 等于预付款金额 | 预付款抵扣完毕 | 争取设置随进度递减条款 |
| 履约保函 | 5%-10% | 工程接收证书颁发后30天 | 争取设置递减条款 |
| 质量保函 | 5% | 缺陷责任期结束 | 争取用质量保函替代现金质保金 |

资金跨境流动：从中国海诚长沙公司实际经验来看，项目合同以美元支付，电汇部分可直接从业主摩洛哥账户支付到我方国内美元账户，有效解决了资金跨境汇回的路径问题。在投标和合同谈判阶段，应优先争取以美元计价，或实现收入币种与主要支出币种匹配。涉及利润汇回的，应在操作前与合作银行及当地顾问确认外汇路径和单证要求。

汇率风险应对：当前人民币汇率稳定，且对一篮子货币相对强势。合同谈判中优先争取以人民币计价，其次以美元/欧元等主要外汇币种计价。2026年起摩洛哥逐步过渡到浮动汇率制度，汇率波动将温和扩大，项目预算中应预留3%-5%的汇率缓冲空间。

5.2.3税务管理

各税种申报实操：

| 税种 | 申报频率 | 截止时间 | 缴税方式 | 完税凭证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 按年申报/按季预缴 | 年报表：财年结束后3个月内（一般3月31日前）；预缴：季末 | 季度预缴4次25%，年终结清 | 税务登记系统下载完税证明 |
| 增值税 | 月度申报 | 次月 | 银行转账/在线申报系统 | DGI系统下载完税凭证 |
| 预提税 | 按付款发生时 | 申报纳税期限内 | 业主代扣代缴 | 业主提供完税证明 |
| 社保（CNSS） | 月度申报 | 次月10日前 | Damancom在线支付/银行转账 | Damancom系统下载缴费证明 |
| 个人所得税 | 工资发放时代扣 | 次月10日前 | 雇主代扣代缴，通过SIMPL系统申报 | DGI系统下载完税凭证 |

- 5.3收尾清算阶段

摩洛哥分/子公司尚未达到收尾清算阶段，以下内容来源于当地政策法规及事务所提供的信息。

5.3.1核算管理

摩洛哥企业注销时须进行清算审计，由清算委员会委托合格的会计师事务所对剩余资产进行全面盘点、评估及变现。清算所得款项须优先用于偿还公司债务，剩余按股东权益分配。清算委员会须向摩洛哥商业部提交注销申请及全套法定文件，包括公司章程、清算决议、董事会决议、清算委员会成员名单、审计报告及税务清算报告。

外账档案移交和保管要求：（1）摩洛哥当地存档要求：会计文件和证明单据须保存至少10年；（2）移交国内的规定：项目部/分公司模式下，境外分支机构注销后，外账档案应完整移交国内母公司归档存放，以满足国内审计和税务合规要求；（3）移交时应编制《会计档案移交清册》，注明移交内容、数量和时间，双方签字盖章确认，纸质档案保持原卷封装，电子档案连同元数据一并移交。

5.3.2税务管理

清算申报和税务注销流程：摩洛哥税务注销流程严谨且周期较长，一般包括以下阶段：（1）税务清算—向税务局提交详尽的财务报表，税务局核查近三年纳税记录，确认是否有逾期缴纳情况，若存在未缴税款须先行缴清并处理滞纳金；（2）社保清算—向CNSS申请结算，确认社保费已全额缴清，获取社保清关证明；（3）获取清税证明—税务和社保清算完成后，获取对应的清关证明；（4）注销税务登记—持清税证明向税务局注销税号。整个注销流程通常需要数月时间，建议提前规划，在项目竣工前即着手准备相关材料。

现场资产的税务处理要点：已完工程和剩余物资应按市场价值或账面价值进行资产评估；资产处置收益须在清算报告中如实反映并依法缴纳公司税；设备材料的处置需留存相关合同、发票、报关凭证，以备税务机关核查。

5.3.3资金管理

剩余资金合规汇回：分公司的利润汇回和子公司的资本金退回均须通过合规外汇流程完成。分公司利润汇出需完成年度账务处理和税务汇算清缴，取得完税证明，准备利润分配决议、财务报表等文件，向摩洛哥外管局（Office des Changes）提交资金汇出申请，提供收入来源证明（合同、发票、银行回单）、完税证明、公司章程等材料，获批后向银行发起购汇和跨境汇款，通常T+2至T+5个工作日到账，汇出需缴纳10%汇出税。子公司股息汇出程序类似，股息汇出需缴纳11.25%（2026年）/10%（2027年起）的预提税。资本金退回方面，子公司解散清算时，外国投资者依法缴纳税款后可将资本汇回本国，需注意摩洛哥规定外国投资者的投资至少需保留两年才能将资本汇回本国。

结清授信、释放保函、注销银行账户：确认所有保函已到期或已撤销，向银行申请释放保函担保；结清银行账户所有余额，确认无未结清款项；提交银行账户注销申请，完成销户手续；保管好销户凭证和相关文件以备后续查证。注销前应确保所有外币负债和或有负债均已结清，银行账户销户后，预留印鉴及相关文件按规定处理。